|  |  |
| --- | --- |
| **РФ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИИ**  **ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА**  ПРИКАЗ    «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в Домбаровском районе в 2024 году» |  |
|  |  |

В целях реализации в 2024 году в Оренбургской области федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», во исполнение постановления правительства Оренбургской области от 24.11.2020 № 991-пп «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 24.11.2023 № 01-21/1875

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать до 30 августа 2024 года на базе МОБУ «Домбаровская ООШ№3», МОБУ «Полевая СОШ» структурное подразделение – Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (далее – «ТР»)
2. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по созданию и функционированию центра «ТР» как структурного подразделения МОБУ «Домбаровская ООШ№3», МОБУ «Полевая СОШ» согласно приложению №1
3. Утвердить муниципальным координатором по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка Роста» заместителя начальника отдела образования Турушеву Г.И.
4. Назначить руководителем центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» МОБУ «Домбаровская ООШ№3» Базалук И.Н., МОБУ» «Полевая СОШ» Бисенову В.С.
5. Руководителям МОБУ «Домбаровская ООШ№3» Базалук И.Н., МОБУ «Полевая СОШ» Бисеновой В.С. обеспечить создание и функционирование центра «ТР» согласно методическим рекомендациям.
6. Разработать и утвердить Положение о деятельности центра «Точка Роста». (приложение 2)
7. Освещать этапы создания и функционирования центра «Точка Роста» на специальной странице сайта общеобразовательной организации, с использованием логотипов национального проекта «Образование».
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Турушеву Г.И.

Начальник отдела образования Марбах В.А.



Приложение №1

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

**на базе МОБУ «Домбаровская ООШ №3, МОБУ « Полевая СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок реализации | Результат | Ответственный |
| 1 | Согласование с администрацией Домбаровского района вопрос обеспечения соответствующего ремонта помещений в МОБУ «Домбаровская ООШ», МОБУ «Полевая СОШ» для размещения помещений центра «ТР» | До 20.01.2024 | Гарантийное письмо | Марбах В.А.  Турушева Г.И. |
| 2 | Формирование папки с метод.рек. по созданию центра «ТР» | До 1.03.2024 | Информационное письмо с методическими рекомендациями | Турушева Г.И. |
| 3 | Заседание рабочей группы | По необходимости | - Рассмотрение рабочих вариантов локальных актов по центру «ТР»  - Согласование типового дизайн-проекта и зонирования Центра «ТР»  - Рассмотрение промежуточных результатов, принятие управленческих решений. | Марбах В.А.  Турушева Г.И.  Базалук И.Н.  Бисенова В.С. |
| 4 | Уточнение инфраструктурного листа оборудования согласно метод.рекомендациям Министерства образования Оренбургской области | До 1.02.2024г | Заявка | Турушева Г.И. |
| 5 | Изучение информации об объемах средств операционных расходов на функционирование центра «Точка Роста» по статьям расходов, составление сметной документации, соглашение о реализации регионального проекта | До 25.02.2024 | Смета расходов, штатное расписание | Базалук И.Н.  Бисенова В.С. |
| 6 | Обеспечение стопроцентного охвата педагогов и сотрудников центра «Точка Роста» обучением на курсах повышения квалификации | Март 2024 август2024 | Свидетельство о повышении квалификации | Родинина Е.В.  Базалук И.Н.  Бисенова В.С. |
| 7 | Контроль проведения ремонтных работ помещений центра в соответствии с метод.рекомендациями | До 10.08.2024 | Обеспечение качества работ | Базалук И.Н.  Бисенова В.С. |
| 8 | Согласование дополнительных общеобразовательных программ | До 10.08.2024 | программы | Базалук И.Н.  Бисенова В.С. |
| 9 | Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центра «ТР» целям и задачам мероприятия и направление в МО Оренбурсгкой области | До 01.09.2024 | Заполнение отчетных форм | Турушева Г.И.  Базалук И.Н.  Бисенова В.С. |
| 10 | Открытие центра «ТР» на базе МОБУ «ДООЩ № 3», МОБУ «Полевая СОШ» | Сентябрь 2024 | Информационное освещение в СМИ, на сайте отдела образования, на сайте ОО | Ганбарова Э.В.  Базалук И.Н.  Бисенова В.С. |

Приложение 2.

Типовое Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»2024 года на базе *<наименование общеобразовательной организации>*

1. Общие положения

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе <*наименование общеобразовательной организации>*(далее — Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей *<наименование общеобразовательной организации>* (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

 1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития *<наименование общеобразовательной организации>,* планами работы, утвержденными учредителем, и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. Разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2.3. Вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. Повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;

федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Порядок управления Центром

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акто назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. Осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. Представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3.Отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. Осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. По согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. Осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. По согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5.     Осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.